PROPOSTA COMERCIAL

Para: Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM)

Assunto: Proposta Consultoria para Construção de Plano de Desenvolvimento Econômico

Prezado (s) Senhor (es),

 Segue proposta comercial de Consultoria para a Construção de um Plano de Desenvolvimento Econômico com vistas ao desenvolvimento socioeconômico do município de Campo Mourão/PR. Esta proposta encontra-se dividida em: a) Produtos; b) Agenda de pagamentos; e c) Orçamento.

**A) Produtos**

* **Palestra** apresentando a metodologia, podendo ser realizada entre o dia 4 e 8 de junho de 2018;
* **Diagnóstico inicial sobre estrutura, especialização econômico-produtiva e competitividade do território.** Nesta primeira etapa é feita uma análise de indicadores socioeconômicos construídos a partir de dados estatísticos:

1. Demográficos e qualidade de vida nos municípios, via Censos Demográficos, Contagens e Estimativas da População do IBGE e instituições estaduais associadas, etc.;

2. De emprego e renda via Relação Anual de Informações Sociais (RAIS– MTE), Pesquisa de Emprego e Desemprego do IBGE, etc.;

3. Sobre produção e especialização econômico-produtiva, via RAIS-MTE; e das Pesquisas do IBGE: Pesquisa Pecuária Municipal (PPM), Produção Agrícola Municipal (PAM), Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Anual do Comércio (PAC) e Pesquisa Anual dos Serviços (PAS). Vale observar que os dados por município das três últimas pesquisas só podem ser obtidos diante de pagamento ao IBGE.

4. Qualidade, estrutura fundiária, destinos produtivos e usos do solo rural, via Censo Agropecuário IBGE, Cadastro de Propriedades do INCRA, Informativo IBAMA, etc.;

5. De base local, obtidos por levantamento primário junto às Secretarias Municipais, órgãos públicos com representação local, sindicatos patronais e de trabalhadores, CDL, Cooperativas de Produtores e de Crédito, etc. O acesso a estes dados pressupõe pelo menos um deslocamento até o território de dois ou mais pesquisadores.

Importante observar que essa pesquisa **não** se restringe ao município, mas envolve todos os municípios do entorno, bem como àqueles territórios aos quais Campo Mourão encontra-se vinculado por laços de solidariedade econômica, concorrência e/ou divisão do trabalho.

* **Apresentação dos resultados preliminares e debates com agentes locais com vistas à identificação das perspectivas de futuro, dos projetos de investimento e dos gargalos (identificados, intuídos, presumidos ou ocultos) limitadores do potencial de desenvolvimento do território.** Neste segundo momento são promovidas reuniões com distintos agentes do município, como empresas privadas, agentes e representantes de organizações públicas governamentais e não-governamentais, institutos de educação e pesquisa, etc. Na medida do possível – vale dizer: do padrão de organização da sociedade civil no Território – busca-se estabelecer um sistema coletivo de averiguação dos resultados parciais. A existência de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico ou de alguma instituição capaz de cumprir funções equivalentes facilita sobremaneira esta tarefa.
* **Plano de Ações Prioritárias:** o levantamento de dados e informações primárias através das entrevistas com distintos segmentos e estratos da sociedade civil e política permitirá a construção de um diagnóstico propositivo. Nele são apresentados os setores produtivos com maior potencial de crescimento e desenvolvimento sustentável – nos planos ecológico, econômico e social – e uma proposta de priorização de ações com base na maximização de benefícios por unidade de custo. Este diagnóstico ainda não é definitivo, pois precisará ser debatido amplamente, criticado, melhorado e, finalmente, sancionado pela comunidade.
* **Estratégia de Ação do Plano de Desenvolvimento Econômico:** com base no debate do Plano de Ações Prioritárias, será produzido um texto com as propostas estruturantes do Planejamento de Longo Prazo. Este Plano deve ser objeto de permanente reavaliação e atualização à luz da conjuntura econômica regional, nacional e mundial. Mas os ajustes devem ser essencialmente tópicos, na busca da “sintonia fina” de um projeto articulado a partir das características fundamentais da economia e da sociedade local, do seu potencial competitivo estrutural e das limitações contingentes e superáveis à realização do ideal de desenvolvimento abraçado pela comunidade.
1. **Agenda da Entrega dos Produtos e Pagamento:**
	* Primeira parcela: na assinatura do contrato, deve ser feito um adiantamento de R$ 25.000,00 com vistas à aquisição do material necessário à realização da pesquisa (bancos de dados pagos, material de escritório, dispêndios iniciais de viagem) e realização da Palestra;
	* Segunda parcela: na entrega da análise preliminar com base em dados e indicadores secundário - R$ 30.000,00 – Prazo 3 meses após a assinatura do contrato;
	* Terceira parcela: na entrega do relatório das reuniões com os agentes locais - R$ 30.000,00 – Prazo – 6 meses após a assinatura do contrato;
	* Quarta: no depósito do Plano de Ações Prioritárias - R$ 30.000,00 – Prazo: 8 meses após a assinatura do contrato;
	* Quinta: na entrega do Relatório com a Estratégia de Ação do Plano de Desenvolvimento Econômico - R$ 35.000,00 – Prazo: 12 meses após a assinatura do contrato.
	* **Total - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).**

**Observações:**

1. Todos os dispêndios com passagens, estadias e alimentação, bem como as despesas para a aquisição de dados e material e equipamentos para processamento dos mesmos estão orçados no valor acima e serão cobertos pela Paradoxo Consultoria.
2. Os 4 Relatórios (1 de cada etapa listada acima) poderão ser apresentados e debatidos com os demandantes do trabalho e/ou com a comunidade de Campo Mourão/PR, se estes assim solicitarem. Não obstante, o pagamento deve ser realizado no depósito do trabalho e é independente da sua apresentação pública.
3. **Orçamento:**



* **Dados Bancários:**

Banco Santander

Conta: 130010364

Agência: 1014

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Carlos Aguedo Nagel Paiva

Diretor Pres. Paradoxo Cons. Ltda